## Sheet1
Story | Start points | Points did in Iteration 1 | Points did in Iteration 2 | Points did in Iteration 3 | Points did in Iteration 4 | Points did in Iteration 5 | Points did in Iteration 6 | Points did in Iteration 7
1 | 8 | 0 | 8
2 | 5 | 0 | 5
3 | 3 | 0 | 3
4 | 3 | 0 | 3
5 | 13 | 0 | 13
6 | 5 | 0 | 5
7 | 8 | 0 | 8
8 | 8 | 0 | 0
9 | 8 | 0 | 0
10 | 5 | 0 | 0
11 | 13 | 0 | 0
12 | 8 | 0 | 0
13 | 8 | 0 | 0
14 | 13 | 0 | 0
15 | 8 | 0 | 0
16 | 5 | 0 | 0
17 | 8 | 0 | 0
18 | 13 | 0 | 0
19 | 3 | 0 | 0
20 | 5 | 0 | 0
21 | 5 | 0 | 0
22 | 13 | 0 | 0
23 | 5 | 0 | 0
24 | 8 | 0 | 0
25 | 5 | 0 | 0
| 186 | 185 | 141
| 186 | 159.43 | 132.86 | 106.29 | 79.72 | 53.15 | 26.58 | 0