## Sheet1
Story | Start points | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10
1 | 7 | Day 3: 3; Day 7: 4
2 | 7 | Day 2: 2; Day 5: 3; Day 9: 2
3 | 7 | Day 2: 2; Day 5: 2; Day 6: 3
4 | 7 | Day 2: 2; Day 5: 2; Day 8: 3
5 | 3 | Day 10: 3
6 | 4 | Day 1: 1; Day 9: 3
7 | 3 | Day 6: 3
8 | 4 | Day 1: 2; Day 4: 2
9 | 12 | Day 1: 1; Day 7: 2; Day 9: 3; Day 10: 6
10 | 8 | Day 1: 2; Day 5: 4; Day 9: 2
11 | 12 | Day 4: 6; Day 10: 6
12 | 2 | Day 8: 2
13 | 8 | Day 1: 1; Day 6: 3; Day 7: 4
14 | 3 | bar: Day 2; Day 9 to Day 10
15 | 8 | Day 1: 2; Day 2: 1; Day 7: 4; Day 9: 1
16 | 13 | Day 2: 0; Day 3: 5; Day 8: 8
| 108 | 99 | 91 | 83 | 75 | 64 | 55 | 41 | 28 | 16 | 0
| 108 | 97.2 | 86.4 | 75.6 | 64.8 | 54 | 43.2 | 32.4 | 21.6 | 10.8 | 0